|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | C | 10 |
| 0 |  |  |
| 7 | 3 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | D | 12 |
| 0 |  |  |
| 10 | 2 | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | E | 15 |
| 0 |  |  |
| 12 | 3 | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | I | 19 |
| 0 |  |  |
| 18 | 1 | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | B | 7 |
| 0 |  |  |
| 3 | 4 | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | H | 18 |
| 0 |  |  |
| 15 | 3 | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | K | 20 |
| 0 |  |  |
| 19 | 1 | 20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | A | 3 | |
| 0 |  | |  |
| 0 | 3 | 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | J | 19 |
| 0 |  |  |
| 18 | 1 | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | F | 10 |
| 1 |  |  |
| 8 | 3 | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | G | 14 |
| 1 |  |  |
| 11 | 4 | 15 |

The critical path :A > B > C > D > E > H > I > K

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Description | Preceding Activity | Weeks |
| A | Meeting clients | None | 3 |
| B | Planning | A | 4 |
| C | Assign team | B | 3 |
| D | Application Design | C | 2 |
| E | GPS | D | 3 |
| F | Buying Devices | B | 3 |
| G | Implementation | F | 4 |
| H | Test | E&G | 3 |
| I | Training Client | H | 1 |
| J | Final Report | H | 1 |
| K | Closing | I&J | 1 |